## wbs
WBS
[7 empty] | 2025-08-30 | 8월 |  |  |  |  | 9월 | [24 empty] | 12월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03
분석 | 프로젝트 계획 |  | 담당 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 8
|  | 주제 및 목표 설정 | ALL | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 6 | 프로젝트 계획서
|  | 주요 기능 정의 | ALL | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3 | 프로젝트 계획서
|  | 일정 및 자원 관리 계획 수립 | ALL | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 팀 공용 파일(구글 드라이브)
| 데이터 수집 및 준비 |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 13
|  | 탐색적 자료 조사 | ALL | 2025-08-20 | 2025-08-28 | 7 | 구글 드라이브-일일보고서
|  | 데이터 전처리 | 이형주, 임정훈 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 5 | 구글 드라이브-데이터셋
|  | DB 설계 및 삽입 | 이형주, 임정훈 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2 | MySQL
설계 및 개발 | 예측형 모델 개발(생산량, 판매량) |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 11 | 예측형 모델 확정 및 학습 결과 구글시트
|  | 기본 모델 설계 | 안수현 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 6
|  | 모델 성능 비교 | ALL | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2
|  | 최적 모델 선정 | 안수현 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1
|  | 하이퍼파라미터 튜닝 | 안수현, 이형주, 임정훈 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4 | 학습된 모델 파일
| 객체 탐지 모델 개발(피부결함) |  |  |  |  | 0 | 객체 탐지 모델 확정 및 학습 결과 구글시트
|  | 기본 모델 설계 | Y, D |  |  | 0
|  | 모델 성능 비교 | Y, D |  |  | 0
|  | 최적 모델 선정 | Y, D |  |  | 0
|  | 하이퍼파라미터 튜닝 | Y, D |  |  | 0
| 모델 검증 및 개선 |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2 | 모델 파일, 재학습 결과 구글시트
|  | 데이터 추가 확보 및 재학습 | ALL | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 0
|  | 최종 성능 평가 | ALL | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2 | 학습된 모델 파일
| LLM 구현 |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 6
|  | LLM 모델 설계 | 안수현 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2
|  | LLM 모델 학습 | 안수현 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1
|  | LLM 모델 튜닝 | 안수현 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2
|  | 문장 생성 성능 확인 | 안수현 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2 | 테스트 샘플 쿼리별 응답 결과
|  | 최종 성능 평가 | ALL | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 최종 코드 파일
| RAG 챗봇 기능 구현 |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 6
|  | 챗봇 시나리오 설계 | ALL | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2 | 챗봇 워크 플로우
|  | 챗봇 통합 구현 | 안수현, 이나리 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2 | 테스트 샘플 쿼리별 응답 결과
|  | 챗봇 UX 테스트 | ALL | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 최종 코드 파일
웹 서비스 | 프론트엔드 UI 구현 |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 9
|  | 인터페이스 디자인 | 이나리, 신지원 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 5
|  | UI/UX 테스트 | 이나리, 신지원 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5
| 백엔드 구현 |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 8
|  | fastapi 구현 | 이나리, 신지원 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 5
|  | 파이프라인 연결 | 이나리, 신지원 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 4
| 모델 서빙 |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2 | 시연 영상
|  | 모델 파이프라인 적용 | 이나리, 안수현 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2
마무리 | 프로젝트 발표 자료 준비 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 4
|  | 발표 자료 작성 | ALL | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2
|  | 시연 자료 준비 | ALL | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1
|  | 피드백 수집 및 최종 개선 | ALL | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | 최종 발표 자료
| 프로젝트 발표 |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1
|  | 발표 | ALL | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1